АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

| 24.01.2018 | г. Тамбов | № 149 |
| --- | --- | --- |

Об организации проведения  инвентаризации ресурсов муниципальных образований для обеспечения доступности и качества дополнительного образования детей

Во исполнение мероприятия 45 регионального  приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области", утвержденного постановлением администрации Тамбовской области от 25.07.2017 №707, ПРИКАЗЫВАЮ:

- Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций различных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, расположенных на территории Тамбовской области (далее – инвентаризация), в период с 01 февраля 
по 31 мая 2018 года.

- Утвердить план-график проведения инвентаризации (Приложение 1).

- Определить координаторами проведения инвентаризации:

на региональном уровне –  ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (Трунов);

на муниципальном уровне – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (руководители).

- Назначить Марину Юрьевну Лимонову, заведующего отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», ответственным за организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий по инвентаризации на региональном уровне.

- Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере культуры и спорта:

5.1. в срок до 05 февраля 2018 года определить ответственного за организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий по инвентаризации на территории муниципалитета и направить его контактные данные на адрес электронной почты stratdo@yandex.ru, с пометкой «Инвентаризация» (Приложение 2);

5.2. обеспечить на основе межведомственного взаимодействия включение в инвентаризацию на территории муниципалитета организаций(100%), реализующих или имеющих потенциальную возможность реализации дополнительных общеобразовательных программ:

государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

частных (негосударственных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

организаций спорта, культуры, научных организаций, в том числе потенциально пригодных для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме;

организаций реального сектора экономики потенциально пригодных для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме;

5.3. обеспечить выполнение плана-графика проведения инвентаризации на территории муниципалитета в соответствии с установленными сроками.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Л.Н. Герасимову.

Начальник управления                                                       Т.П. Котельникова

| Начальник отдела дополнительного образования и воспитания ____________Л.Н. Герасимова | Расчёт рассылки: Л.Н. Герасимова – 1 экз. Управление культуры и архивного дела – 1 экз. Управление по физической культуре и спорту – 1 экз. ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ – 1 экз. ТОГБОУ ДО ОДЮСШ – 1 экз. МОУО – 30 экз. на сайт |
| --- | --- |

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

и науки области

от__________ №_______

План-график проведения инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап |
| 1 | Информирование ведомств культуры и спорта, негосударственных организаций и т.д. о проведении инвентаризации | До 02 февраля 2018 г. | ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Информация на сайте управления образования и науки Тамбовской области, рассылка информационных писем в ведомства культуры и спорта, негосударственные организации и т.д. |
| 2 | Назначение ответственного за организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий по инвентаризации на территории муниципалитета | До 05 февраля 2018 г. | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Ответственные в муниципалитетах |
| 3 | Обучение лиц, осуществляющих организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий по инвентаризации на территории Тамбовской области | Февраль 2018г. | Управления образования и науки Тамбовской области | Обучение |
| 4 | Назначение лиц, ответственных за проведение инвентаризации в организациях | Февраль 2018г. | Руководители организаций, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, культуры и спорта | Ответственные в организациях |
| 5 | Обучение лиц, ответственных за организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий по инвентаризации на территории муниципалитетов, и ответственных за проведение инвентаризации в организациях | Февраль 2018г. | ТОГБОУ ДО ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Обучение |
|  | Основной этап |
| 6 | Организационно-техническое сопровождение заполнения форм организациями | Март - апрель 2018 г. | ТОГБОУ ДО ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Консультации |
| 7 | Заполнение форм организациями, корректировка информации | Март-апрель 2018 г. | Ответственные в организациях, в муниципалитетах | Заполненные формы |
| 8 | Верификация информации | Март - апрель 2018 г. | ТОГБОУ ДО ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Выверенная информация |
|  | Заключительный этап |
| 9 | Свод и анализ полученных данных по итогам проведения инвентаризации | Май 2018 г. | ТОГБОУ ДО ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Данные об инфраструктурном, материально-техническом и кадровом потенциале региона в сфере образования. |
| 10 | Подготовка письма управления образования и науки Тамбовской области в адрес проектного офиса приоритетного проекта с данными об инфраструктурном, материально-техническом и кадровом потенциале региона в сфере дополнительного образования | Май 2018 г. | Управления образования и науки Тамбовской области | Письмо управления образования и науки Тамбовской области |

Приложение 2

Контактные данные ответственного

за организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий

по инвентаризации на территории муниципалитета

| ФИО (полностью) | Место работы | Должность | Контактный телефон | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |